## Hoja1
DELAY 1 | delay prospeccion-encargo | 117.7097
DELAY 2 | delay inicio-entrega prospeccion | 96.1875
DELAY 3 | delay inicio-entreta encargo | 23.1429
DELAY 4 | delay inicio-obra encargo | 53
DELAY 5 | delay inicio-final | 82

## prospecciones_con_encargo (1)
codigo_prospeccion | fecha_inicio_prospeccion | fecha_oferta_prospeccion | codigo_proyecto | date1 | date2 | date3 | date4 | nombre_corto | TITULO_PROYECTO | Poblacion | estado | mes | año | DELAY1 | DELAY2 | DELAY3 | DELAY 4 | DELAY 5
46/15257 | 2015-09-22 |  | 15032 | 2015-09-23 |  |  |  | ameriques 46 EBULI | Instalación de ascensor en edif. viv. | Perelló, el | EN VISADO |  |  | 1 | - | - | - | -
46/15240 | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 15030 | 2015-09-16 | 2015-09-30 |  |  | caballeros 15 FAC | Redacción documentación | valencia | ACABADA |  |  | 9 | 7 | 14 | - | -
46/15235 | 2015-09-03 |  | 15039 | 2015-11-11 |  |  |  | maderas 67 ACC | Eliminación Barreras Arq. | Valencia | ACEPTADA |  |  | 68 | - | - | - | -
46/15232 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 15029 | 2015-09-07 |  |  |  | viv 4 cf20 REF | Reforma de vivienda | valencia | ESPERAMOS |  |  | 7 | 6 | - | - | -
46/15236 | 2015-08-18 | 2015-09-03 | 15028 | 2015-09-15 | 2015-09-24 |  |  | sto. domingo 6 FACHADA | Memoria valorada para reparación de fachadas | paterna | ACABADA |  |  | 27 | 12 | 9 | - | -
46/15226 | 2015-08-05 | 2015-10-13 | 15038 | 2015-11-02 |  |  |  | san vicente 222 ACC | Eliminación Barreras Arq. | Valencia | EN VISADO |  |  | 87 | 19 | - | - | -
15136 | 2015-07-22 |  | 15018 |  |  |  | 2015-05-18 | naranjos 43 IEE | Informe de Evaluación del Edificio | VALENCIA | ACABADA | 5 | 2015 | - | - | - | - | -
15141 | 2015-07-22 |  | 15016 |  |  |  |  | pedro valencia 12 IEE | Informe de Evaluación del Edificio | VALENCIA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
15122 | 2015-07-22 |  | 15019 | 2015-05-20 |  |  |  | pedro valencia 12 ACC | Eliminación de Barreras Arquitectónicas | VALENCIA | PARA LICENCIA |  |  | -62 | - | - | - | -
15130 | 2015-07-22 |  | 15017 | 2015-07-22 | 2015-09-04 |  |  | nou d'octubre 12 EBULI | Instalación de ascensor en edificio de viviendas | BENETUSSER | ESPERANDO INICIO OBR |  |  | 0 | - | 42 | - | -
15129 | 2015-07-22 |  | 15024 |  | 2015-07-02 | 2015-07-06 | 2015-10-01 | tenor garcia 5 ACC | Eliminación de Barreras Arquitectónicas | VALENCIA | ACABADA | 10 | 2015 | - | - | - | - | -
15112 | 2015-07-20 |  | 15020 | 2015-09-01 | 2015-09-29 | 2015-10-14 |  | perez galdos 41 ACC | Eliminación Barreras Arq. | VALENCIA | EN OBRA |  |  | 41 | - | 28 | 43 | -
46/15266 | 2015-07-01 |  | 15034 | 2015-10-01 | 2015-10-13 |  |  | magnolias 4 ANEXO | Informe | pobla vallbona, la | ACABADA |  |  | 90 | - | 12 | - | -
15162 | 2015-06-08 |  | 15023 | 2015-07-14 | 2015-07-20 | 2015-10-01 |  | card. benlloch 37 ACC | Eliminación de Barreras Arquitectónicas | MISLATA | EN OBRA |  |  | 36 | - | 6 | 77 | -
15157 | 2015-05-26 |  | 15022 |  | 2015-05-29 |  |  | nou d'octubre 12 IEE | Informe de Evaluación del Edificio | BENETUSSER | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
15158 | 2015-05-25 |  | 15021 |  | 2015-05-28 |  |  | card. benlloch 37 IEE | Informe de Evaluación del Edificio | MISLATA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
15102 | 2015-04-25 |  | 15011 | 2015-04-27 | 2015-04-27 |  |  | usedo 3 5 9 | Certificado de eficiencia energética | VALENCIA | ACABADA |  |  | 2 | - | 0 | - | -
15103 | 2015-04-25 |  | 15010 | 2015-04-27 | 2015-04-27 |  |  | usedo 3 3 6 IEE | Certificado de eficiencia energética | VALENCIA | ACABADA |  |  | 2 | - | 0 | - | -
15106 | 2015-04-22 |  | 15013 |  |  |  |  | avda puerto 222 IEE | Informe de Evaluación del Edificio | VALENCIA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
1597 | 2015-04-20 |  | 15014 |  |  |  |  | cristo grao 8 IEE | Informe de Evaluación de Edificios | VALENCIA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
1594 | 2015-04-10 |  | 15007 | 2015-04-10 | 2015-04-20 |  |  | moltó certi notaria | Certificado de antigüedad para notaría | TURIS (URB. ALTURY) | ACABADA |  |  | 0 | - | 10 | - | -
1589 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 15008 | 2015-04-16 |  |  |  | manolo gil 4 IEE | Informe de Evaluación del Edificio | VALENCIA | ACABADA |  |  | 7 | 7 | - | - | -
1587 | 2015-04-07 |  | 15015 |  |  |  |  | pedro valencia 22 IEE | Informe de Evaluación del Edificio | VALENCIA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
1578 | 2015-03-27 |  | 15031 | 2015-09-18 | 2015-10-30 |  |  | portugal 5-7 GARAJES | Reforma de rampa en acceso a garaje | valencia | PARA LICENCIA |  |  | 171 | - | 42 | - | -
1576 | 2015-03-25 |  | 15012 | 2015-04-15 | 2015-04-28 |  |  | la foieta 6 3 9 CEE | Certificado de eficiencia energética | TORRENTE | ACABADA |  |  | 20 | - | 13 | - | -
1538 | 2015-02-17 | 2015-02-23 | 15027 | 2015-08-20 | 2015-09-22 |  |  | cirilo amoros 78 ACC | Eliminación de Barreras Arquitectónicas | Valencia | EN LICENCIA |  |  | 183 | 177 | 32 | - | -
1537 | 2015-02-17 | 2015-03-06 | 15009 | 2015-04-22 | 2015-06-25 | 2015-06-29 | 2015-09-29 | pedro valencia 22 ACC | Eliminación de Barreras Arquitectónicas | VALENCIA | ACABADA | 9 | 2015 | 65 | 46 | 63 | 67 | 157
1522 | 2015-01-27 |  | 15040 | 2015-11-12 |  |  |  | almacera 4 REFUERZO | Refuerzo puntual estructura en edif. viv. | Paterna | TRABAJANDO |  |  | 285 | - | - | - | -
1517 | 2015-01-21 |  | 15004 |  |  |  |  | campamento 28 EBULI | Instalacion de ascensor en edificio de viviendas | VALENCIA | EN OBRA |  |  | - | - | - | - | -
1515 | 2015-01-20 | 2015-02-10 | 15005 | 2015-01-29 | 2015-04-08 | 2015-04-14 |  | Avda. Naranjos 43 ACC | Eliminacion de barreras arquitectonicas | VALENCIA | ACABADA |  |  | 9 | -11 | 69 | 75 | -
1510 | 2015-01-13 | 2015-01-28 | 15006 | 2015-04-14 | 2015-06-03 | 2015-06-08 |  | j.r. jimenez 87 ACC | Eliminacion de barreras arquitectonicas | VALENCIA | PARA CFO |  |  | 91 | 76 | 49 | 54 | -
1503 | 2015-01-08 |  | 15037 | 2015-10-23 | 2015-11-06 | 2015-11-09 |  | puebla valverde 6 ACC | Eliminación Barreras Arq. | Valencia | EN OBRA |  |  | 285 | - | 13 | 16 | -
1490 | 2014-12-30 | 2015-01-05 | 15003 | 2015-01-08 | 2015-01-16 |  |  | vcte ribes local 3 ACT | Memoria técnica para actividad | TURIS | EN LICENCIA |  |  | 8 | 3 | 8 | - | -
1489 | 2014-12-30 | 2015-01-07 | 15026 | 2015-07-22 |  | 2015-09-01 |  | padre ferris, 22 ACC | Eliminación de Barreras Arquitectónicas | VALENCIA | EN OBRA |  |  | 202 | 195 | - | 39 | -
1488 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 15001 | 2015-01-07 | 2015-01-14 |  | 2015-01-14 | torrente 24-2 TASACION | Valoración de vivienda en edificio | PICAÑA | ACABADA | 1 | 2015 | 19 | 18 | 7 | - | 7
1487 | 2014-12-17 | 2015-01-05 | 15002 | 2015-01-07 | 2015-01-27 |  |  | pastor y gonzalez ACT | Memoria técnica para actividad | TURIS | EN LICENCIA |  |  | 20 | 2 | 20 | - | -
1469 | 2014-11-11 | 2014-11-17 | 15033 | 2015-09-28 | 2015-10-29 |  |  | maderas 65 ACC | Eliminación Barreras Arq. | Valencia | PARA LICENCIA |  |  | 317 | 311 | 31 | - | -
1423 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 15025 | 2015-07-22 |  |  |  | artes graficas 6 ACC | Eliminación de Barreras Arquitectónicas | VALENCIA | CANCELADO |  |  | 415 | 414 | - | - | -
1404 | 2014-03-25 | 2015-01-26 | 15035 | 2015-10-13 |  |  |  | casa madera BETERA | Vivienda unifamiliar aislada | BETERA | ACEPTADA |  |  | 558 | 257 | - | - | -
1349 | 2013-11-13 |  | 15036 | 2015-10-09 | 2015-10-27 |  |  | san andres 41 SANEAM | Red horizontal de saneamiento | paterna | EN LICENCIA |  |  | 686 | - | 18 | - | -
|  |  | 0 | [10 empty] | 117.7097 | 96.1875 | 23.1429 | 53 | 82
1483 | 2014-12-03 | 2014-12-11 | 14032 | 2014-12-10 | 2015-01-07 | 2015-01-12 |  | r.cajal 14 rocafort AC | Eliminación de Barreras Arquitectónicas | ROCAFORT | PARA CFO |  |  | 7 | -1 | 27 | 32 | -
1476 | 2014-11-26 |  | 14027 | 2014-11-26 | 2014-11-27 |  |  | barraca 52 CERTI | Certificado para huida reducida | VALENCIA | ACABADA |  |  | 0 | - | 1 | - | -
1475 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 14033 | 2014-12-10 |  |  |  | fabian y fuero 18 ACC | Eliminación de Barreras Arquitectónicas | VALENCIA | ACABADA |  |  | 14 | 13 | - | - | -
1473 | 2014-11-20 | 2014-11-24 | 14028 | 2014-11-27 |  |  |  | ramiro maeztu 46 ACC | Eliminación de Barreras Arquitectónicas | VALENCIA | TRABAJANDO |  |  | 7 | 3 | - | - | -
1472 | 2014-11-19 |  | 14026 | 2014-11-19 | 2014-11-19 |  | 2014-11-19 | nou benicalap CEE | Certificado de Eficiencia Energética | VALENCIA | ACABADA | 11 | 2014 | 0 | - | 0 | - | 0
1468 | 2014-11-10 |  | 14025 | 2014-11-13 | 2014-11-13 |  | 2014-11-13 | sotavento 5 4 12 CEE | Certificado de Eficiencia Energética | VALENCIA | ACABADA | 11 | 2014 | 3 | - | 0 | - | 0
1461 | 2014-10-27 | 2014-11-03 | 14022 | 2014-10-29 | 2015-02-02 | 2015-02-18 | 2015-06-14 | j. ramon jimenez 85 AC | Eliminación de Barreras Arquitectónicas | VALENCIA | ACABADA | 6 | 2015 | 2 | -4 | 93 | 109 | 225
1455 | 2014-10-01 | 2014-10-14 | 14023 | 2014-10-30 | 2014-10-31 |  | 2014-10-31 | nou benicalap 1 INFORM | Informe medidas técnicas para reparación de daños | VALENCIA | ACABADA | 10 | 2014 | 29 | 16 | 0 | - | 0
1449 | 2014-09-23 |  | 14021 | 2014-09-29 | 2014-11-03 | 2015-01-19 |  | manolo gil 4 ACC | Eliminación de Barreras Arquitectónicas | VALENCIA | ACABADA |  |  | 6 | - | 34 | 110 | -
1446 | 2014-09-10 | 2014-09-15 | 14019 | 2014-09-16 | 2015-01-01 |  |  | sotavento 5 FACHADAS | Reparación de frentes de forjado en fachada | VALENCIA | ESPERANDO INICIO OBR |  |  | 6 | 1 | 105 | - | -
1444 | 2014-09-05 |  | 14024 | 2014-09-09 |  |  |  | ramon y cajal 49 IEE | Informe de Evaluación del Edificio | VALENCIA | TRABAJANDO |  |  | 4 | - | - | - | -
1445 | 2014-09-04 |  | 14015 | 2014-09-04 | 2014-09-04 |  | 2014-09-04 | cadiz 38 5 10 CEE | Certificado de Eficiencia Energética | VALENCIA | ACABADA | 9 | 2014 | 0 | - | 0 | - | 0
1441 | 2014-07-17 |  | 14030 | 2014-12-02 | 2014-12-17 | 2015-09-09 |  | zamenhof 9 ZAGUAN | Reforma de zaguán en edificio de viviendas | VALENCIA | EN OBRA |  |  | 135 | - | 15 | 277 | -
1438 | 2014-07-09 |  | 14010 | 2014-07-09 | 2014-11-26 |  |  | la cañada EJEC SUBS | Vallado de seguridad y retirada de grua | PATERNA | ACABADA |  |  | 0 | - | 137 | - | -
1436 | 2014-06-30 | 2014-09-03 | 14014 | 2014-07-28 | 2014-09-24 | 2014-10-30 | 2015-02-06 | marq montortal 25 ACC | Eliminación de Barreras Arquitectónicas | VALENCIA | EN VISADO | 2 | 2015 | 28 | -35 | 56 | 92 | 188
1434 | 2014-06-25 |  | 14006 | 2014-06-26 | 2014-07-01 |  | 2014-07-01 | zamenhof 9 1 2 CEE | Certificado Eficiencia Energética | VALENCIA | ACABADA | 7 | 2014 | 1 | - | 5 | - | 5
1435 | 2014-06-25 |  | 14007 | 2014-06-25 | 2014-07-01 |  | 2014-07-01 | zamenhon 9 5 13 CEE | Certificado Eficiencia Energética | VALENCIA | ACABADA | 7 | 2014 | 0 | - | 6 | - | 6
1432 | 2014-06-23 | 2014-07-17 | 14011 | 2014-07-18 |  | 2014-08-25 | 2014-10-06 | waksman 60 ACC | Eliminación de Barreras Arquitectónicas | VALENCIA | ACABADA | 10 | 2014 | 25 | 1 | - | 37 | 78
1430 | 2014-06-13 | 2014-06-19 | 14029 | 2014-11-28 |  | 2015-07-08 |  | valle ballestera 50 AC | Eliminacion de barreras arquitectonicas | VALENCIA | EN OBRA |  |  | 165 | 159 | - | 220 | -
1424 | 2014-06-04 | 2014-06-30 | 14012 | 2014-07-22 | 2014-08-01 | 2014-11-17 |  | constitucion 3 izda AC | Eliminación de Barreras Arquitectónicas | MISLATA | EN OBRA |  |  | 48 | 22 | 9 | 115 | -
1422 | 2014-05-26 |  | 14004 | 2014-06-10 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | 2014-10-06 | alfahuir 20 ACCESIBILI | Eliminación de Barreras Arquitectónicas | VALENCIA | ACABADA | 10 | 2014 | 14 | - | 17 | 21 | 116
1419 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 14013 | 2014-07-28 |  | 2014-09-29 | 2015-02-06 | molina palau 30 ACC | Eliminación de Barreras Arquitectónicas | VALENCIA | ACABADA | 2 | 2015 | 68 | 68 | - | 61 | 188
1420 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 14018 | 2014-09-10 |  | 2014-10-14 |  | sylvia romeu 4 ACC | Eliminacion de barreras arquitectonicas | VALENCIA | ACABADA |  |  | 110 | 109 | - | 34 | -
1418 | 2014-05-19 | 2014-05-21 | 14017 | 2014-09-09 |  | 2014-10-13 | 2015-04-06 | ciutat de carlet 7 ACC | Eliminación de Barreras Arquitectónicas | VALENCIA | ACABADA | 4 | 2015 | 110 | 108 | - | 34 | 207
1409 | 2014-05-06 | 2014-06-24 | 14009 | 2014-07-09 | 2014-07-25 | 2014-11-06 |  | pintor stolz 30 FACHAD | Reparación de fachadas | VALENCIA | PARA CFO |  |  | 63 | 15 | 16 | 117 | -
1407 | 2014-04-30 | 2014-06-12 | 14008 | 2014-06-27 | 2014-09-17 | 2014-11-26 |  | zamenhof 9 2 5 REFORMA | Reforma de vivienda en edificio de viviendas | VALENCIA | ACABADA |  |  | 57 | 15 | 80 | 149 | -
1405 | 2014-04-17 |  | 14002 | 2014-04-16 | 2014-04-17 |  | 2014-04-17 | cadiz 77 1 CEE | Certificado Eficiencia Energética | VALENCIA | ACABADA | 4 | 2014 | -1 | - | 1 | - | 1
1402 | 2014-03-05 | 2014-04-29 | 14020 | 2014-09-23 |  |  |  | pintor stolz 30 DESAGU | Reparación red saneamiento en edificio | VALENCIA | TRABAJANDO |  |  | 198 | 144 | - | - | -
1401 | 2014-02-05 | 2014-05-07 | 14005 | 2014-06-23 | 2014-06-27 |  | 2014-10-20 | pdista. llorente 9 ACC | Eliminación de Barreras Arquitectónicas | VALENCIA | ACABADA | 10 | 2014 | 138 | 46 | 4 | - | 117
1406 | 2014-01-14 | 2014-04-28 | 14003 | 2014-05-07 | 2014-05-13 | 2014-05-19 | 2014-05-22 | troya 10 SANEAMIENTO | Reparación red saneamiento en edificio | VALENCIA | ACABADA | 5 | 2014 | 113 | 9 | 6 | 12 | 15
1351 | 2013-11-26 | 2014-12-04 | 14031 | 2014-12-05 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 2015-10-01 | cadiz 77 ACC | Eliminación de Barreras Arquitectónicas | VALENCIA | ACABADA | 10 | 2015 | 369 | 1 | 41 | 44 | 296
1347 | 2013-11-12 |  | 13024 | 2013-11-18 | 2013-11-28 |  | 2013-11-28 | hist. diago 9 ITE | Inspección Técnica de Edificios | VALENCIA | ACABADA | 11 | 2013 | 6 | - | 10 | - | 10
1348 | 2013-11-12 |  | 13022 | 2013-11-18 | 2013-11-26 |  | 2013-11-26 | hist. diago 2 ITE | Inspección Técnica de Edificios | VALENCIA | ACABADA | 11 | 2013 | 6 | - | 8 | - | 8
1346 | 2013-11-11 | 2013-11-20 | 13026 | 2013-11-21 | 2013-11-26 | 2013-12-02 | 2014-01-16 | cadiz 72 SANEAMIENTO | Sustitución de red de saneamiento en edificio de viviendas | VALENCIA | ACABADA | 1 | 2014 | 10 | 1 | 5 | 11 | 55
1345 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 13025 | 2013-11-21 | 2014-03-18 | 2014-06-05 |  | cura femenia 20 REPARA | Reparación de edificio de viviendas | VALENCIA | EN LICENCIA |  |  | 16 | 16 | 117 | 194 | -
1342 | 2013-10-17 | 2013-10-23 | 13020 | 2013-10-23 | 2013-11-26 |  | 2013-11-26 | maria llacer ITE | Inspección Técnica de Edificios | VALENCIA | ACABADA | 11 | 2013 | 6 | 0 | 33 | - | 33
1336 | 2013-09-24 |  | 13018 | 2013-09-20 | 2013-10-03 |  | 2013-10-03 | peset cervera CEE | Certificado de Eficiencia Energética | VALENCIA | ACABADA | 10 | 2013 | -4 | - | 13 | - | 13
1337 | 2013-09-24 |  | 14016 | 2014-09-08 | 2014-10-27 |  | 2015-01-22 | junipero serra 45 INF | Informe sobre situación terrazas en edificio de viviendas | VALENCIA | ACABADA | 1 | 2015 | 344 | - | 49 | - | 134
1335 | 2013-09-19 |  | 13017 | 2013-09-19 | 2013-10-02 |  | 2013-10-02 | Zamenhoff 9 - 8 CEE | Certificado Eficiencia Energetica | VALENCIA | ACABADA | 10 | 2013 | 0 | - | 13 | - | 13
1332 | 2013-08-26 |  | 13016 | 2013-09-19 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2014-01-07 | cadiz 72 BAJO | Reforma de vivienda | VALENCIA | PARA CFO | 1 | 2014 | 23 | - | 11 | 11 | 108
1330 | 2013-07-22 |  | 13014 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2014-06-05 | casa CADIZ 77 | Reforma de vivienda | VALENCIA | ARCHIVADO | 6 | 2014 | 0 | - | 2 | 2 | 313
1324 | 2013-07-17 | 2013-07-17 | 13015 | 2013-09-10 | 2013-09-23 |  | 2013-09-23 | certi notaria VIÑAMALA | Certificado de antigüedad para notaría | TURIS | ACABADA | 9 | 2013 | 53 | 53 | 13 | - | 13
1328 | 2013-07-15 | 2013-11-04 | 13021 | 2013-11-11 | 2013-11-26 | 2014-01-07 |  | alfonso X FACHADA | Reparación en fachadas | PATERNA | PARA CFO |  |  | 116 | 7 | 15 | 56 | -
1327 | 2013-07-11 | 2013-11-25 | 13027 | 2013-11-26 | 2014-03-24 |  |  | farm peydro 24 HAB | Habilitación de cambra para vivienda | TURIS | EN LICENCIA |  |  | 135 | 1 | 118 | - | -
1323 | 2013-06-26 |  | 14001 | 2014-01-22 | 2014-07-25 |  | 2014-07-25 | jose calasanz 21 IEE | Informe de Evaluación del Edificio | VALENCIA | ACABADA | 7 | 2014 | 206 | - | 183 | - | 183
1322 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 13013 | 2013-06-26 | 2013-06-28 |  | 2013-06-28 | zamenhoff 9 1 1 CEE | Certificado de Eficiencia Energética | VALENCIA | ACABADA | 6 | 2013 | 0 | 0 | 2 | - | 2
1320 | 2013-06-03 |  | 13011 | 2013-06-05 | 2013-06-05 |  | 2013-06-05 | alginet 4 2 6 CERTI | Certificado de Eficiencia Energética | PATERNA | ACABADA | 6 | 2013 | 2 | - | 0 | - | 0
1317 | 2013-05-17 | 2013-06-11 | 13012 | 2013-06-12 | 2013-08-06 |  | 2013-08-06 | gregorio mayans 4 ITE | Inspección Técnica de Edificios |  | ACABADA | 8 | 2013 | 25 | 1 | 54 | - | 54
1315 | 2013-05-06 | 2013-05-15 | 13009 | 2013-05-15 |  | 2014-05-19 | 2014-06-05 | virgen montiel FACHADA | Reparación de frentes de forjado en fachada | PATERNA | ARCHIVADO | 6 | 2014 | 9 | 0 | - | 364 | 380
1316 | 2013-04-22 | 2013-05-16 | 13010 | 2013-05-17 | 2013-06-13 |  | 2013-06-13 | altea BALCÓN | Expdte. Legalización reforma y ampliación de balcón |  | ACABADA | 6 | 2013 | 25 | 1 | 26 | - | 26
1314 | 2013-04-02 | 2013-04-02 | 13019 | 2013-10-04 | 2013-11-14 | 2014-04-01 | 2014-06-16 | zamenhoff 9 REPARACION | Mantenimiento de fachadas y reparación de cubiertas | VALENCIA | ARCHIVADO | 6 | 2014 | 182 | 182 | 40 | 177 | 252
1313 | 2013-03-26 | 2013-04-04 | 13008 | 2013-04-05 |  | 2014-02-24 | 2014-03-05 | sotavento 11 FACHADA | Reparación de fachada principal en edificio de viviendas |  | ACABADA | 3 | 2014 | 9 | 1 | - | 319 | 330
1310 | 2013-03-20 |  | 13007 | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | tomasos 3-2-3 INFORME | Informe estado vivienda | VALENCIA | ACABADA | 3 | 2013 | 0 | - | 0 | 0 | 1
1303 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 13003 | 2013-01-23 | 2013-04-03 |  | 2014-04-03 | zamenhoff 9 ITE | Inspección Técnica de Edificios | VALENCIA | ACABADA | 4 | 2014 | 6 | 2 | 70 | - | 430
1302 | 2013-01-09 | 2013-02-06 | 13004 | 2013-02-28 | 2013-03-13 |  |  | calixto III 9 CUBIERTA | Reparación de cubierta en edificio de viviendas | VALENCIA | CANCELADO |  |  | 49 | 22 | 13 | - | -
1233 | 2012-11-27 |  | 12021 | 2012-11-27 | 2012-12-11 | 2012-12-10 | 2013-03-15 | san vicente 222 25 REF | Reforma de vivienda | VALENCIA | ACABADA | 3 | 2013 | 0 | - | 14 | 13 | 108
1232 | 2012-11-22 |  | 12020 | 2012-11-22 |  |  |  | manolo taberner PATIO | Pintado de patio de luces | VALENCIA | EN OBRA |  |  | 0 | - | - | - | -
1231 | 2012-11-09 | 2012-11-16 | 13002 | 2013-01-17 | 2013-02-08 | 2013-02-12 | 2013-03-07 | san pancracio GARAJE | DERE para cambio de puerta en garaje | VALENCIA | ACABADA | 3 | 2013 | 68 | 61 | 21 | 25 | 50
1230 | 2012-10-26 |  | 13006 | 2013-03-13 | 2013-11-26 | 2014-06-16 | 2014-10-07 | enebro 4 FACHADA | Reparación de fachadas | PATERNA | ARCHIVADO | 10 | 2014 | 137 | - | 253 | 453 | 564
1229 | 2012-10-23 |  | 12019 | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 2012-10-24 | CUBIERTA falla | Cubrición en patio | TURIS | ACABADA | 10 | 2012 | 1 | - | 0 | 0 | 0
1227 | 2012-10-15 | 2012-11-21 | 12018 | 2012-10-24 | 2012-10-24 |  |  | paterna DESAGUES | Sustitución de red de saneamiento en vivienda unifamiliar | PATERNA | CANCELADO |  |  | 9 | -27 | 0 | - | -
1228 | 2012-10-15 | 2013-11-26 | 13028 | 2013-12-09 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 2014-02-12 | sotavento 5 REPARACION | Reparación en edificio de vivienda | VALENCIA | ACABADA | 2 | 2014 | 414 | 13 | 58 | 58 | 63
1224 | 2012-09-25 |  | 13023 | 2013-11-20 | 2013-12-02 | 2014-02-17 | 2014-03-12 | mallent i meri 113 CUB | Reparación de cubierta en edificio de viviendas | PATERNA | ARCHIVADO | 3 | 2014 | 415 | - | 12 | 87 | 112
1222 | 2012-09-10 | 2012-10-11 | 12017 | 2012-10-08 | 2012-10-19 |  | 2014-05-07 | histriador diago PATIO | Sustitución de forjado en patio trasero en edificio de viviendas | VALENCIA | ACABADA | 5 | 2014 | 28 | -3 | 11 | - | 569
1220 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 12014 | 2012-07-31 | 2012-09-04 |  |  | locutorio Alfonso | Comunicación ambiental | VALENCIA | ACABADA |  |  | 0 | 0 | 34 | - | -
1217 | 2012-05-15 | 2012-06-06 | 12011 | 2012-06-25 | 2012-07-19 | 2012-09-12 | 2012-10-08 | derribo bonaire | proyecto de derribo de vivienda entre medianeras | TURIS | ARCHIVADO | 10 | 2012 | 40 | 19 | 24 | 77 | 103
1215 | 2012-05-03 |  | 12009 | 2012-05-03 |  |  |  | certi habitat TETA | Certificado de habitabilidad | TURIS | CANCELADO |  |  | 0 | - | - | - | -
1211 | 2012-04-19 | 2012-05-18 | 12008 | 2012-04-17 |  | 2012-05-21 |  | alfonso l'eliana | Reforma y ampliación de viv. unif. aislada | ELIANA L' | EN OBRA |  |  | -2 | -31 | - | 34 | -
1210 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 12013 | 2012-07-04 | 2012-08-02 |  | 2012-08-02 | moreno usedo ITE | Inspección Técnica de Edificios | VALENCIA | ACABADA | 8 | 2012 | 75 | 75 | 28 | - | 28
1205 | 2012-02-16 | 2012-02-20 | 12007 | 2012-02-28 | 2012-04-02 |  |  | puerto rico 45 FACHADA | Reparación en edificio de viviendas | VALENCIA | ESPERANDO INICIO OBR |  |  | 12 | 8 | 34 | - | -
1203 | 2012-02-07 |  | 12006 | 2012-02-08 | 2012-02-21 |  | 2012-02-21 | peatonalización plaza | Solicitud de peatonalización de plaza pública | VALENCIA | ACABADA | 2 | 2012 | 1 | - | 13 | - | 13
1149 | 2012-01-10 |  | 11018 | 2012-01-10 | 2012-01-10 |  | 2012-01-10 | certi campello | Certificado de habitabilidad | CAMPELLO, EL | ACABADA | 1 | 2012 | 0 | - | 0 | - | 0
1201 | 2012-01-02 |  | 12001 | 2012-01-17 |  |  |  | calixto III ITE | Inspección Técnica de Edificios |  | ARCHIVADO |  |  | 15 | - | - | - | -
1148 | 2011-12-27 |  | 11017 | 2011-12-27 | 2011-12-28 |  | 2011-12-28 | mª salud CERTI | Certificado de habitabilidad | ELDA | ACABADA | 12 | 2011 | 0 | - | 1 | - | 1
1144 | 2011-11-29 | 2013-03-05 | 13005 | 2013-03-13 | 2013-04-11 | 2013-04-17 | 2013-07-08 | almacera 4 DESAGUES | Sustitución de red de saneamiento en edificio de viviendas | PATERNA | ARCHIVADO | 7 | 2013 | 464 | 8 | 28 | 34 | 115
1145 | 2011-11-28 |  | 11014 | 2011-11-24 | 2011-12-16 |  |  | rafael janini ITE | Inspección Técnica de Edificios | VALENCIA | ACABADA |  |  | -4 | - | 22 | - | -
1143 | 2011-11-24 |  | 11016 | 2011-12-15 |  |  |  | JCarlos Carp informe | Peritaje sobre resistencia estructural | MISLATA | ACABADA |  |  | 21 | - | - | - | -
1146 | 2011-11-22 | 2012-05-08 | 12010 |  | 2012-06-04 |  | 2012-06-04 | cadiz 38 ITE | Inspección Técnica de Edificios | VALENCIA | ARCHIVADO | 6 | 2012 | - | - | - | - | -
1139 | 2011-11-12 |  | 12004 | 2012-01-31 | 2012-07-26 |  | 2012-07-26 | magnolias 4 | Informe sobre estado de edificio | POBLA DE VALLBONA, LA | ARCHIVADO | 7 | 2012 | 79 | - | 176 | - | 176
1138 | 2011-10-24 | [6 empty] | historiador diago 9 | Informe estado pilares | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1136 | 2011-10-13 |  | 12002 |  |  |  |  | cura femenia 13 INF | Informe de estado de edificio | VALENCIA | RECHAZADA |  |  | - | - | - | - | -
1137 | 2011-10-06 | [6 empty] | ramon y cajal VISITA | visita previa inspección | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1135 | 2011-10-04 |  | 11010 | 2011-10-26 | 2011-10-26 |  | 2013-03-27 | maria llacer ANDAMIO | Licencia de ocupación de vía pública | VALENCIA | ACABADA | 3 | 2013 | 22 | - | 0 | - | 511
1134 | 2011-09-26 |  | 12005 | 2012-01-31 | 2012-03-30 | 2014-06-03 | 2014-07-01 | troya 10 | Mantenimiento de fachadas y medianeras | VALENCIA | ACABADA | 7 | 2014 | 125 | - | 60 | 843 | 871
1130 | 2011-09-20 |  | 12003 | 2012-01-23 | 2012-03-30 |  |  | ramon y cajal 32 | Reparación y accesibilidad en edificio de viviendas | VALENCIA | PARA CFO |  |  | 123 | - | 67 | - | -
1132 | 2011-09-20 | [6 empty] | ramón y cajal,32 ICE | Informe de Conservación del Edificio | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1133 | 2011-09-17 |  | 11011 | 2011-10-10 | 2011-11-11 |  |  | monica AGENCIA | Comunicación ambiental para agencia de viajes | TURIS | ACABADA |  |  | 23 | - | 31 | - | -
1127 | 2011-09-12 | [6 empty] | ice manuel simo 43 | Informe de Conservación del Edificio | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1131 | 2011-09-12 |  | 11009 | 2011-09-20 | 2011-10-05 |  | 2011-10-05 | ice manuel simo | Informe de Conservación del Edificio | VALENCIA | ACABADA | 10 | 2011 | 8 | - | 15 | - | 15
1128 | 2011-09-12 |  | 12012 | 2012-07-03 | 2012-09-26 |  |  | virgen montiel paterna | Reparación de edificio | PATERNA | PARA CFO |  |  | 291 | - | 83 | - | -
1129 | 2011-07-13 | [6 empty] | arq. Alfaro PLAZA | Reparacion humedades en plaza trasera | Valencia | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1129 | 2011-07-13 |  | 11013 | 2011-11-15 | 2011-12-30 | 2012-05-03 | 2012-09-10 | arq. alfaro PLAZA | Impermeabilización de plaza | VALENCIA | ARCHIVADO | 9 | 2012 | 122 | - | 45 | 168 | 295
1219 | 2011-07-10 |  | 12015 | 2012-09-16 | 2012-10-23 | 2013-07-22 | 2013-08-01 | femenia 13 REPARACIO | Refuerzo estructural en planta baja de edificio de viviendas | VALENCIA | ACABADA | 8 | 2013 | 426 | - | 37 | 306 | 315
1125 | 2011-07-06 | [7 empty] | Informe de Conservación del Edificio | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1124 | 2011-06-29 | [6 empty] | Ferrer Calatayud 9bi | Eliminación de barreras arquitectónicas | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1122 | 2011-06-21 |  | 11006 |  |  |  |  | Fco. Cubells ICE | Informe de Conservación del edificio | VALENCIA | RECHAZADA |  |  | - | - | - | - | -
1123 | 2011-06-21 | [6 empty] | arq. Alfaro 34 | Reparación de fachadas y junta de edificio | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1121 | 2011-06-17 |  | 11012 | 2011-10-03 | 2011-11-09 |  | 2011-11-09 | alboraya, 18 | Documentación para comunicación previa de obras | VALENCIA | ACABADA | 11 | 2011 | 106 | - | 36 | - | 36
1120 | 2011-06-15 |  | 12016 | 2012-09-19 | 2012-09-27 |  |  | musico peydro REP | Reparación de edificio de viviendas | VALENCIA | EN LICENCIA |  |  | 454 | - | 8 | - | -
1119 | 2011-06-15 | [6 empty] | alc cano coloma 11 | Proyecto de actividad para garaje | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1118 | 2011-06-10 | [6 empty] | alc cano coloma,13 | Inspección Técnica de Edificios | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1117 | 2011-06-09 | [6 empty] | ferrer calatayud, 7 | Eliminación de barreras arquitectónicas | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1115 | 2011-05-31 | [6 empty] | marvá,17 | reparación de daños | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1116 | 2011-05-27 | 2013-03-12 | 11007 | 2011-10-17 | 2011-11-30 |  | 2014-09-01 | cura femenia,22 | Reparación de fachadas | VALENCIA | EN OBRA | 9 | 2014 | 140 | -505 | 43 | - | 1034
1111 | 2011-05-12 |  | 11003 | 2011-06-07 |  |  |  | moreno usedo ASCENSOR | Habilitación para ascensor | VALENCIA | EN OBRA |  |  | 25 | - | - | - | -
1113 | 2011-05-12 | 2012-11-05 | 13001 | 2013-01-03 |  | 2014-01-20 | 2014-02-27 | moreno usedo FACHADA | Rehabilitación de fachada | VALENCIA | ACABADA | 2 | 2014 | 591 | 58 | - | 377 | 414
1114 | 2011-05-04 | [6 empty] | san vicente FACHADA | Reparación de fachada principal | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1112 | 2011-05-02 | [6 empty] | c/ Ponent - Gandia | Colocación de ascensor | GRAO DE GANDIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1126 | 2011-04-06 |  | 11008 | 2011-05-24 | 2011-07-25 |  | 2011-10-17 | santuariodemontiel.com | web santuariodemontiel.com |  | ACABADA | 10 | 2011 | 48 | - | 61 | - | 143
1110 | 2011-04-05 | [6 empty] | benicarló, 21 DAÑOS | Peritación daños en varias viviendas | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1109 | 2011-04-05 |  | 11005 | 2011-05-09 | 2011-07-19 |  | 2011-10-03 | Portugal, 5-7 | Reposición de pavimento en acera por eliminación foseado en garaje | VALENCIA | ACABADA | 10 | 2011 | 34 | - | 70 | - | 144
1107 | 2011-03-23 | [6 empty] | Benicarlo, 21 | Reparación de fachadas | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1108 | 2011-03-11 | [6 empty] | Cardenal Benlloch, 9 | Informe estado pilares | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1105 | 2011-03-08 |  | 11002 | 2011-05-09 | 2011-05-26 | 2011-05-30 |  | Felipe Torrelles | Reforma de vivienda entre medianeras | TURIS | EN OBRA |  |  | 61 | - | 17 | 21 | -
1106 | 2011-03-07 | [6 empty] | músico peydró, 7 ITE | Informe ITE | VALENCIA | ARCHIVADO |  |  | - | - | - | - | -
1104 | 2011-02-09 | [6 empty] | Gaspar Aguilar, 48 | Reparación cubiertas y eliminación de barreras en zaguán | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1103 | 2011-02-03 | [7 empty] | Comunicación Ambiental | TURIS | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1101 | 2011-01-25 | [6 empty] | Dama de Elche | Reparación y accesibilidad en edificio de viviendas | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1102 | 2010-12-14 |  | 11001 |  |  |  |  | stos. Justo…ASCENSOR | Accesibilidad en edificios de viviendas | VALENCIA | RECHAZADA |  |  | - | - | - | - | -
1019 | 2010-11-01 | [6 empty] | Manuel Simó, 43 | Colocación de rampa en zaguán | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1022 | 2010-10-28 | [6 empty] | casa alginet | Vivienda unifamiliar aislada | alginet | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1009 | 2010-08-09 | [7 empty] | reparación de fachadas | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1021 | 2010-07-01 | [7 empty] | Licencia de Segregación | TURIS | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1018 | 2010-07-01 |  | 10005 |  |  |  |  | Barlovento, 2 | Reparación de fachadas | VALENCIA | PARA CFO |  |  | - | - | - | - | -
1020 | 2010-07-01 |  | 11015 |  |  |  |  | reparcelacion blasques | Propuesta de agrupación y segregaciones | TURIS | CANCELADO |  |  | - | - | - | - | -
1017 | 2010-05-21 | [6 empty] | rosabelen segregació | licencia de segregación | TURIS | 1 |  |  | - | - | - | - | -
1016 | 2010-05-03 | [6 empty] | iglesia dipu | rehabilitación de cubiertas |  | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1015 | 2010-04-25 | [6 empty] | primo carlos | Vivienda unifamiliar entre medianeras | TURIS | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1014 | 2010-04-21 | [7 empty] | obras para colocar plataforma sube-escaleras | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1012 | 2010-04-09 | [6 empty] | informe cadiz 38-6ª | Informe inspección de grietas en viviendas | VALENCIA | 1 |  |  | - | - | - | - | -
1007 | 2010-03-31 | [6 empty] | terramelar | proyecto de reparación e impermeabilización de plaza transitable | PATERNA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1006 | 2010-03-30 | [7 empty] | proyecto de rehabilitación de Masía | CARCAIXENT | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1005 | 2010-03-22 |  | 10007 |  |  |  |  | Ferrer Calatayud 11 | Eliminación de barreras arquitectónicas en edificio de viviendas | VALENCIA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
1004 | 2010-03-01 |  | 10003 | 2011-04-29 | 2011-06-21 |  |  | Fco. Cubells, 27 | Mantenimiento de fachadas y medianeras y eliminación de barreras arquitectónicas | VALENCIA | EN OBRA |  |  | 418 | - | 52 | - | -
1003 | 2010-02-06 |  | 10006 |  |  | 2011-11-28 |  | marqués de zenete, 6 | reparación de edificio de viviendas | VALENCIA | PARA CFO |  |  | - | - | - | - | -
1002 | 2010-02-01 |  | 10004 |  |  | 2012-11-19 |  | stos. Justo y pastor | reparación de edificio de viviendas | VALENCIA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
1011 | 2010-02-01 | [6 empty] | puerta monjas | asesoramiento | VALENCIA | 1 |  |  | - | - | - | - | -
1001 | 2010-01-13 | [7 empty] | REHABILITACIÓN ESTRUCTURA, FACHADAS Y CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES Y ELEMENTOS COMUNES | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0926 | 2009-12-19 |  | 09007 |  |  |  |  | taberna roquetes | levantamiento de planos para ocupacion de via con mesas y sillas | VALENCIA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
1010 | 2009-11-17 | [7 empty] | reparación de elementos en fachadas | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
1008 | 2009-11-10 | [6 empty] | santisimo cristo | eliminación de barreras arquitectónicas | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0927 | 2009-11-01 | [6 empty] | desgues prto rico 45 | documentación para conexión desagües a la red general | VALENCIA | 1 |  |  | - | - | - | - | -
0924 | 2009-10-06 | [7 empty] | reforma y habilitación de local para vivienda | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0922 | 2009-10-06 |  | 10002 |  |  |  |  | san vicente TRASERA | reparación de fachadas | VALENCIA | ARCHIVADO |  |  | - | - | - | - | -
0923 | 2009-10-05 |  | 10001 |  |  |  |  | puerto rico 45 TRASERA | Reparación de fachada trasera | VALENCIA | PARA CFO |  |  | - | - | - | - | -
0921 | 2009-10-01 | [7 empty] | levantamiento planos de la casa de benaguasil | BENAGUASIL | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0919 | 2009-09-28 | [7 empty] | obra menor y comunicación ambiental | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0917 | 2009-09-21 | [6 empty] | local CGA turis | proyecto de habilitación de local para vivienda | TURIS | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0920 | 2009-09-21 |  | 09006 |  |  |  |  | club dulcinea | Levantamiento de planos | VALENCIA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0918 | 2009-09-11 |  | 09005 | 2009-10-28 | 2009-10-12 | 2010-04-23 | 2010-05-13 | derribo enrique | proyecto de derribo de vivienda entre medianeras | TURIS | ACABADA | 5 | 2010 | 47 | - | -16 | 175 | 195
0916 | 2009-09-04 |  | 09004 | 2009-09-14 | 2009-09-15 |  | 2009-09-15 | san vicente VADO | expediente para obtención de vado | VALENCIA | ACABADA | 9 | 2009 | 10 | - | 1 | - | 1
0915 | 2009-07-31 | [7 empty] | Certificado para colocación de andamio tipo tijera | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0914 | 2009-07-27 | [7 empty] | Informe de estado actual y ventanas de edificio colindante | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0913 | 2009-07-27 |  | 09003 |  |  |  | 2013-03-27 | maría llácer,3 | Proyecto de reparación de edificio de viviendas | VALENCIA | ACABADA | 3 | 2013 | - | - | - | - | -
0911 | 2009-07-23 | [7 empty] | cartel entrada residencia monjas c/don juan de villarrasa | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0925 | 2009-07-20 | [7 empty] | levantamiento de planos | TURIS | 1 |  |  | - | - | - | - | -
0910 | 2009-07-16 | [7 empty] | Proyecto de reforma de zaguán y sustitución de ventanas en fachada | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0912 | 2009-07-15 | [7 empty] | informe técnico reparación viguetas |  | 1 |  |  | - | - | - | - | -
0908 | 2009-07-06 | [7 empty] | Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar entre medianeras | SEDAVI | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0909 | 2009-07-01 | [6 empty] | abogado amigo carmen | Comunicación ambiental para oficina | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0903 | 2009-06-05 | [7 empty] | cambio de cubierta | MONTROY | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0905 | 2009-05-15 | [7 empty] | Reforma interior | MASSAMAGRELL | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0904 | 2009-05-01 | [7 empty] | Reforma de fachada y patio | MASSAMAGRELL | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0902 | 2009-04-16 | [7 empty] | curso de presto para 15 personas |  | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0907 | 2009-03-01 | [7 empty] | reforma y adecuación de edificio para guarderia | ROCAFORT | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0901 | 2009-02-15 | [6 empty] | derribo enrique pard | Proyecto de derribo de vivienda entre medianeras | TURIS | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0810 | 2008-12-04 |  | 09001 |  |  |  |  | Proyso sede | memoria valorada y comunicación ambiental de local para sede ONG | VALENCIA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0900 | 2008-10-01 |  | 09002 |  |  |  |  | monjas PISITOS | Reforma y adecuación de edificio | BENAGUASIL | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0906 | 2008-10-01 | [7 empty] | Centro de menores | MAIRENA DE ALJARAFE | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0809 | 2008-10-01 | [6 empty] | montacoches enrique | informe sobre posibilidad de colocación de montacoches | MANISES | 1 |  |  | - | - | - | - | -
0811 | 2008-10-01 | [6 empty] | Peritaje Garaje Jose | certificado plazas de aparcamiento | TORRENTE | 1 |  |  | - | - | - | - | -
0808 | 2008-05-31 | [7 empty] | reforma y ampliación de vivienda unifamiliar entre medianeras | TURIS | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0807 | 2008-04-29 |  | 08001 |  |  |  |  | casa ramonet | ampliación y reforma de vivienda unifamiliar entre medianeras | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0804 | 2008-03-26 | [7 empty] | expediente de legalizacion de vivienda | LLIRIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0803 | 2008-03-25 | [7 empty] | expediente de legalizacion de paellero y piscina | TURIS | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0802 | 2008-03-12 | [7 empty] | reforma de vivienda | XIRIVELLA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0806 | 2008-03-01 |  | 08002 |  |  |  |  | tienda javi tobopas | reforma y actividad de local para tienda de ropa | TURIS | CANCELADO |  |  | - | - | - | - | -
0805 | 2008-03-01 | [6 empty] | lujan certi chelva | certificación de obra realizada | CHELVA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0801 | 2008-01-14 | [7 empty] | edificio de viviendas, locales y garajes |  | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0709 | 2007-05-27 |  | 07001 |  |  |  |  | derribo urbyagri | Proyecto de derribo de edificio sito en c/ alberique 7 de Valencia | VALENCIA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0708 | 2007-05-08 | [7 empty] | REFORMA Y HABILITACION DE LOCAL PARA VIVIENDA | NEGRÓN | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0707 | 2007-05-04 |  | 07002 |  |  |  |  | viviendas urbyagri | 10 viviendas y garajes | VALENCIA | RECHAZADA |  |  | - | - | - | - | -
0701 | 2006-12-20 | [7 empty] | Almacén agrícola y casa de campo | TURIS | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0702 | 2006-12-01 | [6 empty] | certi sanchis | certificado sobre estado constructivo para notarias | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0623 | 2006-11-01 | [6 empty] | oficina cga en turis | reforma y actividad de oficina | TURIS | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0622 | 2006-10-30 |  | 06007 |  |  |  |  | toldo en bar | colocación de toldo en bar | VALENCIA | RECHAZADA |  |  | - | - | - | - | -
0621 | 2006-10-15 | [7 empty] | edificio de viviendas | MONSERRAT | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0624 | 2006-07-01 | [7 empty] | certificado de estado constructivo | TORRENTE | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0619 | 2006-06-05 | [7 empty] | certificado para cédula habitabilidad | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0618 | 2006-06-04 | [6 empty] | pescaderia juanlo | proyecto de actividad de pescadería | TORRENTE | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0617 | 2006-05-23 | [7 empty] | certificado para autorización de funcionamiento | MISLATA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0614 | 2006-03-20 | [7 empty] | 8 viviendas y garajes | TURIS | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0613 | 2006-03-08 | [7 empty] | actividad de taller de carpinteria | POLINYA DE XUQUER | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0611 | 2006-03-06 | [7 empty] | vivienda unifamiliar aislada | MACASTRE | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0615 | 2006-03-01 |  | 06005 |  |  |  |  | javi tobopas | reforma y ampliación de vivienda unifamiliar entre medianeras | TURIS | CANCELADO |  |  | - | - | - | - | -
0620 | 2006-03-01 |  | 06006 |  |  |  |  | 30 viviendas Turis | 30 viviendas adosadas | TURIS | RECHAZADA |  |  | - | - | - | - | -
0610 | 2006-02-20 | [7 empty] | cambio de cubierta | TITAGUAS | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0609 | 2006-02-09 | [7 empty] | acondicionamiento y edificación de tiendas para productos alimenticios |  | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0606 | 2006-01-30 | [7 empty] | instalación de ascensor en edificio de viviendas | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0608 | 2006-01-24 | [6 empty] | informe pino rocafor | informe sobre arbolado invadiendo propiedad | ROCAFORT | 1 |  |  | - | - | - | - | -
0607 | 2006-01-24 | [7 empty] | instalación de andamio en fachadas | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0604 | 2006-01-23 |  | 06002 |  |  |  |  | juan esteban ampliació | ampliación de vivienda unifamiliar aislada y exp. Legalización paellero | TURIS | PERDIDO CONTACTO |  |  | - | - | - | - | -
0603 | 2006-01-16 | [7 empty] | paellero y solera para casa de madera | OLOCAU | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0602 | 2006-01-11 | [6 empty] | jesus pascual | vivienda unifamiliar aislada |  | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0605 | 2006-01-10 | [7 empty] | refuerzo estructural en planta baja | PATERNA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0601 | 2006-01-09 |  | 06001 |  |  |  |  | rep viv. massarojos | edificio de 2 viviendas entre medianeras |  | PERDIDO CONTACTO |  |  | - | - | - | - | -
0533 | 2005-12-12 | [6 empty] | bea struc | vivienda unifamiliar entre medianeras | TURIS | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0536 | 2005-12-01 | [9 empty] | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0534 | 2005-11-10 |  | 05013 |  |  |  |  | general noli OFICINAS | reforma y habilitación de local para uso oficinas | VALENCIA | ARCHIVADO |  |  | - | - | - | - | -
0532 | 2005-11-01 |  | 05012 |  |  |  |  | cádiz 38 | Reparación de edificio de viviendas | VALENCIA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0535 | 2005-10-10 |  | 05014 |  |  |  |  | giani bachini ASC | instalación de ascensor entre dos pisos | VALENCIA | ARCHIVADO |  |  | - | - | - | - | -
0612 | 2005-10-01 |  | 06004 |  |  |  |  | villa luján | vivienda unifamiliar entre medianeras | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0616 | 2005-10-01 |  | 06003 |  |  |  |  | belen | reforma de locales diáfanos y habilitación para viviendas | VALENCIA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0530 | 2005-09-30 | [7 empty] | 7 viviendas unifamiliares aisladas | CULLERA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0531 | 2005-09-01 | [7 empty] | Vivienda unifamiliar entre medianeras | MACASTRE | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0526 | 2005-07-20 |  | 05010 |  |  |  |  | les blasques ED 11 viv | Estudio de Detalle para 11 viviendas unifamiliares aisladas en parcela | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0524 | 2005-07-08 | [7 empty] | certificado de estado actual y levantamiento de planos | TURIS | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0528 | 2005-07-01 |  | 05011 |  |  |  |  | 10 viv les blasques | 10 viviendas unifamiliares aisladas | TURIS | CANCELADO |  |  | - | - | - | - | -
0521 | 2005-07-01 | [7 empty] | reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada y exp. de legalización de paellero | TURIS | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0522 | 2005-06-29 |  | 05007 |  |  |  |  | viv madera montroy | vivienda unif aislada | MONTROY | ARCHIVADO |  |  | - | - | - | - | -
0523 | 2005-06-15 |  | 05008 |  |  |  |  | eva moreno ACTIVIDAD | reforma y habilitación de local y proyecto de actividad inocua | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0517 | 2005-06-09 |  | 05006 |  |  |  |  | c/ cruz MISLATA | refuerzo estructural en bajos de edificio | MISLATA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0529 | 2005-06-01 | [7 empty] | Certificado medición de parcela |  | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0519 | 2005-05-31 | [7 empty] | valoración de solar para edificación | VILLAMARCHANTE | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0518 | 2005-05-13 | [7 empty] | 13 viviendas unifamiliares adosadas | MACASTRE | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0515 | 2005-05-06 |  | 05003 |  |  |  |  | viv unif xirivella | reforma de vivienda | XIRIVELLA | ARCHIVADO |  |  | - | - | - | - | -
0525 | 2005-05-01 |  | 05009 |  |  |  |  | camalicos hab cambra | habilitación de cambra para vivienda | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0514 | 2005-04-28 | [6 empty] | javi tobopas | derribo parcial, reforma interior y ampliación de vivienda unifamiliar entre medianeras | turis | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0513 | 2005-04-20 |  | 05004 |  |  |  |  | oscar lujan DERRIBO | proyecto de derribo de local | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0512 | 2005-04-18 | [6 empty] | bachini certificado | certificado descriptivo de construcción aislada | andilla | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0511 | 2005-04-01 |  | 05002 |  |  |  |  | fachada juan villarras | Proyecto de restauración de piezas en fachada | VALENCIA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0509 | 2005-04-01 | [7 empty] | reforma y actividad de local para centro de fisioterapia |  | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0508 | 2005-03-23 | [6 empty] | enrique faus | informe de estado de bajos de edificio | mislata | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0507 | 2005-03-14 | [7 empty] | petición de licencia de segregación | TURIS | 1 |  |  | - | - | - | - | -
0505 | 2005-02-20 | [7 empty] | Reforma de local y actividad para bar restaurante sin ambientación musical | valencia | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0502 | 2005-02-09 | [7 empty] | levantamiento de planos de local comercial | valencia | 1 |  |  | - | - | - | - | -
0506 | 2005-02-01 | [7 empty] | valoraciones inmobiliarias |  | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0501 | 2005-01-31 | [7 empty] | vivienda unifamiliar aislada | ribarroja | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0504 | 2005-01-13 |  | 05001 |  |  |  |  | bachiniREFORMA | reforma de 2 viviendas en edificio |  | ARCHIVADO |  |  | - | - | - | - | -
0434 | 2004-12-15 | [7 empty] | certificado descriptivo estado actual edificación y antigüedad | turis | 1 |  |  | - | - | - | - | -
0433 | 2004-12-15 | [7 empty] | certificado sobre estado actual de edificación | turis | 1 |  |  | - | - | - | - | -
0431 | 2004-11-30 | [7 empty] | vivienda unifamiliar entre medianeras | turis | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0429 | 2004-11-16 |  | 04017 |  |  |  |  | sheila perez VIV | vivienda unifamiliar aislada |  | ARCHIVADO |  |  | - | - | - | - | -
0426 | 2004-10-03 |  | 04015 |  |  |  |  | cadiz 37 BAR | proyecto de reforma y actividad de bar | VALENCIA | RECHAZADA |  |  | - | - | - | - | -
0424 | 2004-09-08 | [7 empty] | ampliación de vivienda unifamilia aislada | turis | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0428 | 2004-09-04 | [7 empty] | 2 viviendas unifamiliares aisladas | Teruel | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0425 | 2004-07-01 |  | 04014 |  |  |  |  | 17 viv TORRENTE | 17 viviendas, locales y garajes | TORRENTE | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0423 | 2004-07-01 | [9 empty] | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0416 | 2004-06-05 |  | 04010 |  |  |  |  | ramon pla HABILITACION | habilitación de cambra para vivienda | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0413 | 2004-05-27 |  | 04008 |  |  |  |  | oscar lujan VIVIENDA | vivienda unifamiliar entre medianeras | TURIS | EN OBRA |  |  | - | - | - | - | -
0417 | 2004-05-01 | [7 empty] | proyecto de derribo de edificación existente | torrente | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0414 | 2004-05-01 | [7 empty] | proyecto de derribo | turis | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0415 | 2004-05-01 | [7 empty] | vivienda unifamiliar entre medianeras | torrente | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0410 | 2004-04-20 | [7 empty] | ampliación de notaria |  | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0406 | 2004-04-15 | [7 empty] | 2 viviendas unifamiliares aisladas |  | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0408 | 2004-04-14 | [7 empty] | vivienda unifamiliar entre medianeras | quart de poble | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0407 | 2004-04-08 | [7 empty] | proyecto de actividad inocua | valencia | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0409 | 2004-04-07 |  | 04016 |  |  |  |  | home english VIVIENDA | vivienda unifamiliar aislada |  | ARCHIVADO |  |  | - | - | - | - | -
0405 | 2004-03-10 | [7 empty] | 8 viviendas unifamiliares aisladas | turis | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0404 | 2004-02-13 |  | 04004 |  |  |  |  | candido llorente LEG | exp. Leg. Viv. y proyecto de ampliación de vivienda | PICASSENT | ARCHIVADO |  |  | - | - | - | - | -
0403 | 2004-01-27 |  | 04002 |  |  |  |  | pastor segarra | ampliacion y reforma de vivienda unifamiliar | TURIS | ARCHIVADO |  |  | - | - | - | - | -
0401 | 2003-12-28 | [7 empty] | vivienda unifamiliar aislada | chiva | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0402 | 2003-12-01 |  | 04003 |  |  |  |  | miguel higon VIV | proyecto modificado de vivienda unifamiliar aislada | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0332 | 2003-11-15 | [7 empty] | reforma integral de vivienda entre medianeras | turis | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0386 | 2003-11-01 |  | 03016 |  |  |  |  | cullera VIV | vivienda unifamiliar entre medianeras | CULLERA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0328 | 2003-10-20 | [7 empty] | expediente legalización piscina y ampliación vivienda unifamiliar | turis | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0327 | 2003-09-30 | [8 empty] | turis | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0325 | 2003-09-23 | [7 empty] | vivienda unifamiliar aislada | turis | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0324 | 2003-09-18 |  | 03014 |  |  |  |  | ramon cifre VIV | vivienda unifamiliar entre medianeras | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0323 | 2003-09-12 | [7 empty] | vivienda unifamiliar aislada | montserrat | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0326 | 2003-09-12 | [7 empty] | vivienda unifamiliar entre medianeras | turis | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0321 | 2003-09-02 | [7 empty] | vivienda unifamiliar aislada | turis | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0322 | 2003-09-01 |  | 03013 |  |  |  |  | mª jose VIVIENDA | vivienda unifamiliar entre medianeras | YÁTOVA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0319 | 2003-06-17 | [7 empty] | reforma de vivienda y refuerzo estructural | benetusser | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0318 | 2003-06-01 |  | 03009 |  |  |  |  | ramón pla VIV | planta baja almacén y cambra | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0315 | 2003-05-13 |  | 03007 |  |  |  |  | vinaymalata, parc. 158 | expediente legalización viv. Unif. Aislada y proyecto de acabado de obra | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0316 | 2003-05-12 |  | 03008 |  |  |  |  | manuel rodrigo AMPL | ampliación de vivienda unifamiliar aislada | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0314 | 2003-05-11 | [8 empty] | calles | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0313 | 2003-05-05 | [9 empty] | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0317 | 2003-05-05 | [8 empty] | turis | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0320 | 2003-05-01 |  | 03010 |  |  |  |  | edificio lujiran | 4 viviendas, 2 aticos y locales | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0312 | 2003-04-08 | [8 empty] | Benetusser | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0311 | 2003-03-25 | [8 empty] | dos aguas | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0308 | 2003-02-18 | [8 empty] | Turis | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0306 | 2003-02-14 |  | 03004 |  |  |  |  | olcina VIV | Viv unif aislada | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0303 | 2003-01-25 | [7 empty] | Reforma de local para oficinas | Turis | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0236 | 2002-09-28 |  | 02019 |  |  |  |  | santuario montiel | Direccion de obra de la rehabilitación del monasterio de montiel | BENAGUASIL | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0217 | 2002-07-02 |  | 02017 |  | 2002-07-25 |  | 2011-09-20 | domingo perez | vivienda unifamiliar aislada | TURIS | REPAROS AYUNTAMIENTO | 9 | 2011 | - | - | - | - | -
0218 | 2002-06-25 |  | 02016 |  |  |  |  | severino LEG | expediente de legalizacion de almacén | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0216 | 2002-06-20 |  | 02021 |  | 2004-03-25 |  | 2004-02-12 | almagro VIV | vivienda unifamiliar aislada | TURIS | ACABADA | 2 | 2004 | - | - | - | - | -
0215 | 2002-06-13 |  | 02012 |  |  |  |  | pedro herrero LEG | expediente de legalizacion de vivienda unifamiliar aislada | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0213 | 2002-04-10 |  | 02009 |  |  |  |  | juan gimenez VIV | Vivienda entre medianeras | TURIS | EN OBRA |  |  | - | - | - | - | -
0211 | 2002-04-09 |  | 02007 |  |  |  |  | tarrega ALMACEN | almacén agrícola | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0210 | 2002-03-07 |  | 02005 |  |  |  |  | isabel toledo LEG | legalizacion de obra hecha y proyecto de acabado de vivienda unifamiliar aislada | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0207 | 2002-03-04 |  | 02006 |  |  |  |  | pavicon 17 VIV | 17 viviendas unifamiliares aisladas. | TURIS | CANCELADO |  |  | - | - | - | - | -
0205 | 2002-02-18 |  | 02002 |  |  |  |  | bustamante torres LEG | legalización de obra existente y ampliacion de vivienda unifamiliar | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0307 | 2002-02-15 | [8 empty] | Chiva | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0203 | 2002-02-12 |  | 02014 |  |  |  |  | juan esteban VIV | vivienda unifamiliar aislada | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0202 | 2002-01-22 |  | 02011 |  |  |  |  | gines cuerda AMP | expediente de legalizacion de local sin uso | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0305 | 2001-12-14 |  | 02001 |  |  |  |  | ramon colorao | reforma de vivienda |  | CANCELADO |  |  | - | - | - | - | -
0422 | 2001-02-01 |  | 04013 |  |  |  |  | vicente soler DERRIBO | derribo de edificio entre medianeras | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0287 | 2001-01-01 |  | 02000 |  |  |  |  | carlos diana VIV | vivienda unifamiliar adosada | REQUENA | ARCHIVADO |  |  | - | - | - | - | -
0011 |  |  | 00011 |  |  |  |  | VJ2010 5 VIV. | 5 viviendas unifamiliares aisladas | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0489 |  |  | 04005 |  |  |  |  | viña IV | 7 viviendas unifamiliares adosadas | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0333 | [8 empty] | documentación técnica para solicitud licencias de intervención en fachadas |  | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0385 |  |  | 03011 |  |  |  |  | rosabelen | vivienda unifamiliar entre medianeras |  | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0107 |  |  | 01007 |  |  |  |  | vj2010 2 VIV UNIF | 2 viviendas unifamiliares aisladas | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0221 |  |  | 02022 |  |  |  |  | requeno VIV | Vivienda unifamiliar entre medianeras | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0266 |  |  | 02004 |  |  |  |  | castellet | 13 viviendas, local y garajes | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0290 |  |  | 02013 |  |  |  |  | calicanto b 24 VIV | 20 viviendas unifamiliares aisladas | GODELLETA | CANCELADO |  |  | - | - | - | - | -
0014 |  |  | 00014 |  |  |  |  | viña II | 9 viviendas unifamiliares adosadas | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0331 |  |  | 04007 |  |  |  |  | adosados piuleta | 2 viviendas unifamiliares adosadas | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0234 |  |  | 02015 |  |  |  |  | alarcon VIVIENDA | vivienda unifamiliar y garaje | TORRENTE | CANCELADO |  |  | - | - | - | - | -
0166 |  |  | 01006 |  |  |  |  | juan lozano teruel VIV | vivienda unifamiliar entre medianeras | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0309 |  |  | 03006 |  |  |  |  | macastre CGA | 24 viviendas unifamiliares dosadas | MACASTRE | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0703 | [9 empty] | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0420 |  |  | 04018 |  |  |  |  | LES BLASQUES 24 viv | 24 viviendas unifamiliares aisladas |  | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0222 |  |  | 02024 |  |  |  |  | macau |  |  | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0003 |  |  | 00003 |  |  |  |  | miguel latorre VIV | vivienda unifamiliar y almacen | TURIS | CANCELADO |  |  | - | - | - | - | -
0016 |  |  | 00016 |  |  |  |  | escolapias naquera | Reforma y ampliación de edificación aislada y proyecto de actividad para colonia de vacaciones | NAQUERA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0412 |  |  | 04009 |  |  |  |  | fortuna AMPLIACION | ampliación de vivienda unifamiliar aislada | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0192 |  |  | 01008 |  |  |  |  | josefina cedrón AMPLIA | ampliación de almacen |  | CANCELADO |  |  | - | - | - | - | -
0411 | [8 empty] | legalización aulas | mislata | 1 |  |  | - | - | - | - | -
0527 | [7 empty] | oficinas cps | reforma y acondicionamiento de local para estudio de arquitectura | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0711 | [9 empty] | VILLAMARCHANTE | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0704 | [8 empty] | reforma y habilitación de cambra para vivienda | BURJASSOT | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0503 | [8 empty] | informe de colocación de andamio para restauración de piezas en fachada | VALENCIA | 1 |  |  | - | - | - | - | -
0228 |  |  | 02026 |  |  |  |  | lozano teruel HABILITA | Cambio de cubierta,habilitación y ampliación de vivienda | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0005 |  |  | 00005 |  |  |  |  | amparo oliva REP | Reforma de vivienda y Refuerzo estructural | MONTROY | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0302 | [9 empty] | Macastre | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0337 |  |  | 03001 |  |  |  |  | pardo vila segorbe VIV | conjunto de viviendas unifamiliares adosadas |  | CANCELADO |  |  | - | - | - | - | -
0102 |  |  | 01002 |  |  |  |  | carrascosa CUBIERTA | Cambio de cubierta en almacén | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0421 |  |  | 04011 |  |  |  |  | ernesto garcia VIV | vivienda unifamiliar entre medianeras | REQUENA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0419 | [8 empty] | proyecto de actividad para apertura de bar |  | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0706 |  |  |  | 2008-05-08 | 2008-07-15 | 2009-07-07 | 2011-11-14 | monjas TERMITAS | memoria valorada de intervención en edificio | VALENCIA | ACABADA | 11 | 2011 | - | - | 67 | 419 | 1266
0229 |  |  | 02029 |  |  |  |  | trillo | 2 viviendas unifamiliares pareadas |  | MUERTA |  |  | - | - | - | - | -
0001 |  |  | 00001 |  |  |  |  | viña I | 7 viviendas unifamiliares adosadas | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0339 |  |  | 03003 |  |  |  |  | pardo vila OFICINAS | Oficinas Pardo Vila en Mislata |  | CANCELADO |  |  | - | - | - | - | -
0109 |  |  | 01009 |  |  |  |  | piscina picassent | Piscina en parcela privada | PICASSENT | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0304 | [9 empty] | Albuxech | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0010 |  |  | 00010 |  |  |  |  | cocina escolapias | reforma y ampliación de cocina en colegio San José | VALENCIA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0488 |  |  | 04006 |  |  |  |  | iglesia turis CUBIERTA | Rehabilitación ala noreste iglesia de turis | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0430 |  |  | 04019 |  |  |  |  | casas dyfo | vivienda unifamiliar aislada |  | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0310 |  |  | 03005 |  |  |  |  | jaime lujan adosados | 2 viv unif adosadas | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0110 |  |  | 01010 |  |  |  |  | vj2010 7 VIV UNIF | 7 viviendas unifamiliares aisladas | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0220 |  |  | 02023 |  |  |  |  | sabater |  | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0015 |  |  | 00015 |  |  |  |  | roberto bayona VIV | vivienda unifamiliar aislada | CHIVA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0330 |  |  | 03015 |  |  |  |  | molto | expediente de legalización de vivienda unifamiliar aislada | TURIS | REPAROS AYUNTAMIENTO |  |  | - | - | - | - | -
0710 | [8 empty] | ampliación vivienda en altillo | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0208 |  |  | 02008 |  |  |  |  | desvio conducto | proyecto de desvío de conducto | VALENCIA | CANCELADO |  |  | - | - | - | - | -
0224 |  |  | 02025 |  |  |  |  | inver princeps PAQUETE | vivienda unifamiliar y garaje | TURIS | CANCELADO |  |  | - | - | - | - | -
0004 |  |  | 00004 |  |  |  |  | vicente verdejo REP | refuerzo estructural, cambio de cubierta y garaje | GODELLETA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0490 |  |  | 04001 |  |  |  |  | belen | rehabilitación integral de edificio de viviendas | VALENCIA | ARCHIVADO |  |  | - | - | - | - | -
0299 |  |  | 02003 |  |  |  |  | Viña III | 7 viviendas unifamiliares adosadas | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0520 |  |  | 05005 |  |  |  |  | 4 viv unif les blasque | 4 viviendas unifamiliares aisladas | TURIS | CANCELADO |  |  | - | - | - | - | -
0101 |  |  | 01001 |  |  |  |  | vicente verdejo MOD | Modificado de Rehabilitación, est, cambio de cubierta y garaje | GODELLETA | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0235 |  |  | 02018 |  |  |  |  | carmen lujan CUBIERTA | cambio de cubierta | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0418 | [8 empty] | proyecto de actividad para apertura de inmobiliaria |  | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0712 | [7 empty] | fisuración cadiz 38 | inspección de fisuración en tabiquerías | VALENCIA | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0705 | [7 empty] | concurso Barceló | CONCURSO de ideas abierto para la remodelación del entorno de Barceló y Santa Bárbara | MADRID | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0225 |  |  | 02027 |  |  |  |  | vicente miralles HABIL | Habilitación del cambra para vivienda | MACASTRE | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0006 |  |  | 00006 |  |  |  |  | el colorao AMPL. | ampliación de vivienda unifamiliar | TURIS | CANCELADO |  |  | - | - | - | - | -
0231 |  |  | 02010 |  |  |  |  | eva torralba VIV | vivienda unifamiliar aislada | TURIS | PERDIDO CONTACTO |  |  | - | - | - | - | -
0329 | [9 empty] | turis | 0 |  |  | - | - | - | - | -
0338 |  |  | 03002 |  |  |  |  | cga promociones 6 VIV | 6 viviendas unifamiliares adosadas | TURIS | CANCELADO |  |  | - | - | - | - | -
0105 |  |  | 01005 |  |  |  |  | actividad bar | Proyecto de actividad de bar | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0487 |  |  | 04012 |  |  |  |  | elena perez ACTIVIDAD | proyecto de acond. de local y actividad para peluqueria | TURIS | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0223 |  |  | 02020 |  |  |  |  | lozala | adapatacion y modificacion del proyecto de dos viviendas unifamiliares | TORRENTE | ACABADA |  |  | - | - | - | - | -
0432 | [8 empty] | Informe técnico sobre estado de cubierta | ROCAFORT | 0 |  |  | - | - | - | - | -
Cuenta: 409 |  |  | Cuenta: 409