## Hoja1
medicion
croquis | contrato KONE
dibujo | supervisión
medicion | comunicado
presupuesto
oferta doc
oferta pdf
establecer unívocamente versión obra, sufijo _OBRA
fotocopia cif comunidad
alta del encargo
redacción proyecto |  | enviar oferta
pedir o/c
| enviar certi foso red | recibida o/c
| enviar plano sección | emitir fra.
enviada fra.
generar solicitud licencia | enviar | recibido | impreso
generar solicitud 2 | enviar | recibido | impreso
general solicitud visado | enviar | recibido | impreso
generar tasa | enviar | recibido | impreso
generar impuesto | enviar | recibido | impreso
generar otros | enviar | recibido | impreso
enviar proyecto a visado
reparos | atendido | atendido | atendido
impreso
montado
enviar presupuesto a subcontrata
recibido presupuesto firmado
pedir licencia |  | enviar para o/c
escanear licencia
preparar Plan
AAPSS a visado | atendido | atendido | atendido
AAPSS imprimir, firmar y escanear
Plan + AAPSS enviar
preparar plano seguridad
convocar reunión seguridad
reunión seguridad
recibir apertura centro trabajo
inicio de obra