## Hoja1
ROYECTO | NOMBRE CORTO |  | PRE | POST |  |  | INICIO | ENTREGA | OBRA | FINAL | ESTADO | FECHA ENCARGO | empresa constructora | gestion
16035 | hospital univ alicante FURE | [5 empty] | 2016-07-21 | 2016-08-02 | 2016-08-10 |  | EN OBRA | 2016-07-21 | Trazia Formación y Gestión s.l., B98340540
16034 | edif. maria luisa FURE | [5 empty] | 2016-07-13 |  |  |  | ACEPTADA | 2016-07-13
16033 | almazora 68 ACC+FURE | [5 empty] | 2016-06-28 | 2016-07-31 |  |  | EN VISADO
16032 | fco cubells 43 ACC+FURE | [5 empty] | 2016-05-02 |  |  |  | ACEPTADA |  | Grupo Solve s.l., -
16031 | malaga 20 ACC+FURE | [5 empty] | 2016-06-23 | 2016-06-23 |  |  | PARA LICENCIA | 2016-06-23
16029 | mariano ribera 25 ACC+FURE | [5 empty] | 2016-06-17 | 2016-06-23 |  |  | PARA LICENCIA | 2016-06-21
16025 | nou d'octubre 16 ACC | [5 empty] | 2016-06-17 | 2016-06-20 |  |  | PARA LICENCIA
16024 | marques turia 8 ACC+FURE | [5 empty] | 2016-06-09 |  |  |  | ACEPTADA
16021 | poeta artola 14 ACC | [5 empty] | 2016-06-07 | 2016-06-10 |  |  | PARA LICENCIA | 2016-06-06 | Diconval s.l., -
16020 | poeta artola 14 IEE | [5 empty] | 2016-06-07 | 2016-06-24 |  | 2016-06-24 | ACABADA |  | Trazia Formación y Gestión s.l., B98340540
16017 | valle ballestera 52 IEE | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-24 |  | 2016-06-24 | ACABADA | 2016-05-31 | Trazia Formación y Gestión s.l., B98340540
16016 | valle ballestera 52 ACC | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-09 |  |  | PARA LICENCIA
16015 | cid 22 ACC | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-23 |  |  | TRABAJANDO |  | Grupo Solve s.l., -
16014 | amp. iturbi 61 ACC+FUR | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-01 |  |  | PARA LICENCIA | 2016-05-18 | Grupo Solve s.l., -
16012 | cristo grao 8 ACC | [5 empty] | 2016-05-23 | 2016-05-27 |  |  | PARA LICENCIA | 2016-05-23 | Construcciones Els Piuletes, s.l.
16011 | manuel gago 8 ACC+FURE | [5 empty] | 2016-05-10 |  |  |  | ACEPTADA | 2016-05-10 | Diconval s.l., -
16010 | leones 63 ACC+FURE | [5 empty] | 2016-04-28 | 2016-05-09 |  |  | EN VISADO | 2016-04-28
16009 | perez galdos 56 ACC | [5 empty] | 2016-04-27 | 2016-05-31 |  |  | PARA LICENCIA | 2016-04-27 | Grupo Solve s.l., - | 4513194144
16008 | dolores alcaide 24 GES | [5 empty] | 2016-04-07 | 2016-06-10 |  |  | ESPERAMOS | 2016-04-07 | Diconval s.l., -
16007 | mediterraneo 4 ACC | [5 empty] | 2016-03-22 | 2016-05-18 | 2016-07-04 |  | EN OBRA | 2016-03-10 | Diconval s.l., -
16006 | musico penella 12 ACC | [5 empty] | 2016-03-15 | 2016-05-24 | 2016-05-25 |  | EN OBRA | 2016-03-15 | Vicente Fontelles s.l., -
16005 | hum. mariner 6 ACC | [5 empty] | 2016-02-24 | 2016-07-06 | 2016-07-25 |  | EN OBRA | 2016-02-24 | Vicente Fontelles s.l., -
16004 | s vcte paul 21 ACC+FUR | [5 empty] | 2016-02-20 | 2016-04-18 | 2016-07-11 |  | EN OBRA | 2016-02-20 | Diconval s.l., -
16003 | vedat 82 ACC | [5 empty] | 2016-02-14 | 2016-04-21 | 2016-06-08 |  | EN OBRA | 2016-04-21 | Diconval s.l., -
16002 | granada 14 ACC+FURE | [5 empty] | 2016-02-13 | 2016-03-23 | 2016-04-11 |  | EN OBRA | 2016-02-10 | Reformas Rode s.l., -
16001 | avda mar 31 CS | [5 empty] | 2016-01-25 | 2016-03-02 | 2016-03-07 | 2016-03-15 | PARA CFO | 2016-01-25 | Reformas Rode s.l., -
15041 | reyes catolicos 2 EBULI | [5 empty] | 2015-11-16 | 2016-03-14 | 2016-05-16 |  | EN OBRA |  | Santiago Calpe s.l.,
15039 | maderas 67 ACC | [5 empty] | 2015-11-11 | 2016-01-08 | 2016-02-08 |  | EN OBRA |  | Reformas Rode s.l., -
15033 | maderas 65 ACC | [5 empty] | 2015-09-28 | 2015-10-29 | 2016-02-01 |  | EN OBRA
15032 | ameriques 46 EBULI | [5 empty] | 2015-09-23 | 2015-11-24 | 2016-02-22 |  | EN OBRA | 2015-09-23
15027 | cirilo amoros 78 ACC | [5 empty] | 2015-08-20 | 2015-09-22 |  |  | EN LICENCIA
15026 | padre ferris, 22 ACC | [5 empty] | 2015-07-22 |  | 2015-09-01 | 2015-12-14 | PARA CFO
15025 | artes graficas 6 ACC | [5 empty] | 2015-07-22 | 2016-04-20 | 2016-07-18 |  | EN OBRA | 2016-04-20 | Grupo Solve s.l., -
15024 | tenor garcia 5 ACC | [6 empty] | 2015-07-02 | 2015-07-06 | 2015-10-01 | ACABADA
15023 | card. benlloch 37 ACC | [5 empty] | 2015-07-14 | 2015-07-20 | 2015-10-01 |  | PARA CFO
15020 | perez galdos 41 ACC | [5 empty] | 2015-09-01 | 2015-09-29 | 2015-10-14 | 2016-03-22 | ACABADA
15019 | pedro valencia 12 ACC | [5 empty] | 2015-05-20 | 2016-03-23 | 2016-03-29 |  | EN OBRA
15017 | nou d'octubre 12 EBULI | [5 empty] | 2015-07-22 | 2015-09-04 | 2015-11-02 |  | EN OBRA
15009 | pedro valencia 22 ACC | [5 empty] | 2015-04-22 | 2015-06-25 | 2015-06-29 | 2015-09-29 | ACABADA
15006 | j.r. jimenez 87 ACC |  | 15802.3 | 16402.3 | vidrio | subcontratacion (serrano) | 2015-04-14 | 2015-06-03 | 2015-06-08 | 2016-03-07 | ACABADA
15005 | Avda. Naranjos 43 ACC |  | 11101.95 | 11101.95 |  | solucion escalera | 2015-01-29 | 2015-04-08 | 2015-04-14 |  | ACABADA
15004 | campamento 28 EBULI | [9 empty] | EN OBRA
14033 | fabian y fuero 18 ACC |  | 6846.98 | 6846.98 |  |  | 2014-12-10 |  |  |  | ACABADA
14032 | r.cajal 14 rocafort AC |  |  |  |  | gestión de un presupuesto equivocado | 2014-12-10 | 2015-01-07 | 2015-01-12 |  | PARA CFO | 2014-12-15
14029 | valle ballestera 50 AC |  | 15896 | 15896 |  | solución escalera | 2014-11-28 |  | 2015-07-08 |  | EN OBRA
14028 | ramiro maeztu 46 ACC |  | 10370.49 | 10970.49 | vigas añadidas | solución subcontratación | 2014-11-27 | 2016-01-14 | 2016-03-18 |  | EN OBRA
14022 | j. ramon jimenez 85 AC | [5 empty] | 2014-10-29 | 2015-02-02 | 2015-02-18 | 2015-06-14 | ACABADA
14021 | manolo gil 4 ACC |  |  |  |  | solución escaleras | 2014-09-29 | 2014-11-03 | 2015-01-19 |  | ACABADA
14018 | sylvia romeu 4 ACC |  | 15698.84 | 17198.84 |  | solución escalera | 2014-09-10 |  | 2014-10-14 |  | ACABADA
14017 | ciutat de carlet 7 ACC |  | 17113 | 17113 |  | solución subcontratación | 2014-09-09 |  | 2014-10-13 | 2015-04-06 | ACABADA
14014 | marq montortal 25 ACC |  |  |  |  | solución escalera | 2014-07-28 | 2014-09-24 | 2014-10-30 | 2015-02-06 | EN VISADO
14013 | molina palau 30 ACC | 28403.78 | 28403.78 | 28403 |  | solución escalera | 2014-07-28 |  | 2014-09-29 | 2015-02-06 | ACABADA
14012 | constitucion 3 izda AC | 30070 | 29900 | 30100 |  | solución única | 2014-07-22 | 2014-08-01 | 2014-11-17 |  | EN OBRA | 2014-07-25
14011 | waksman 60 ACC |  | 8337.94 | 8337.94 |  |  | 2014-07-18 |  | 2014-08-25 | 2014-10-06 | ACABADA | 2014-07-18